## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 100% | Thảo | 2021-06-26 | 2021-07-04 | 100% | Trâm,Trưởng
Banner | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 100% | Thảo | 2021-06-26 | 2021-07-04 | 100% | Trâm,Trưởng
Introduce | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 100% | Thảo | 2021-06-26 | 2021-07-04 | 100% | Trâm,Trưởng
About | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 100% | Thảo | 2021-06-26 | 2021-07-04 | 100% | Trâm,Trưởng
Number | 2021-06-19 | 2021-06-24 | 100% | Trưởng | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 100% | Trâm,Thảo
Commit | 2021-06-19 | 2021-06-24 | 100% | Trưởng | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 100% | Trâm,Thảo
Solutions | 2021-06-19 | 2021-06-24 | 100% | Trưởng | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 100% | Trâm,Thảo
FAQs | 2021-06-19 | 2021-06-24 | 100% | Trưởng | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 100% | Trâm,Thảo
Projects | 2021-06-23 | 2021-06-26 | 100% | Trâm | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 100% | Trưởng,Thảo
Testimonials | 2021-06-23 | 2021-06-26 | 100% | Trâm | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 100% | Trưởng,Thảo
Ready | 2021-06-23 | 2021-06-26 | 100% | Trâm | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 100% | Trưởng,Thảo
Footer | 2021-06-23 | 2021-06-26 | 100% | Trâm | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 100% | Trưởng,Thảo